Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда на 2019 год

| Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадратных метров | Ввод площади в текущем году, квадратных метров | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01. 2019, руб. | План финансирования 2019 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | начало месяц, год | Окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | Кредиторская задолженность на 01.01. 2019 | стоимость работ на 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | Сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт граждан и арендато-ров нежилых помеще-ний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Топиволдиевав г.Круглое | 722 | 722 | переходящий с 2018 года | март 2019 | 116782,00 | 105171,89 | 48748,37 | 56423,52 |  | 40233,52 | 16190,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Строителей в г.Круглое | 3792 | 3792 | март 2019 | июнь 2019 | 367565,00 | 330800,00 |  | 330800,0 |  | 288070,00 | 42730,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 80 по ул.Центральной в аг.Комсеничи Круглянского района | 689 | 689 | июль 2019 | сентябрь2019 | 108915,00 | 98008,48 |  | 98008,48 |  | 91008,48 | 7000,00 |
| ИТОГО: | 5203 | 5203 |  |  | 593262,00 | 533980,37 | 48748,37 | 485232,0 |  | 419312,00 | 65920,00 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| Замена инженерных сетей жилого дома №102 по ул. Советская в г.Круглое | 1976 |  | май 2019 | май 2019 | 60765,00 | 52688,00 |  | 52688 |  | 40688,00 | 12000,00 |
| Разработка проектной документации |
| Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул.Пролетар-ской в г.Круглое | 922 |  |  |  |  |  |  | 11080,00 |  |  | 11080,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Жцунина в г.Круглое | 679 |  |  |  |  |  |  | 11000,00 |  |  | 11000,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.Жцунина в г.Круглое | 1841 |  |  |  |  |  |  | 14000,00 |  |  | 14000,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 94 по ул.Советской в г. Круглое | 3702 |  |  |  |  |  |  | 16000,00 |  |  | 16000,00 |
| ИТОГО: | 7144 |  |  |  |  |  |  | 52080,00 |  |  | 52080,00 |
| ВСЕГО | 12347 | 5203 |  |  | 654027,00 | 586668,37 | 48748,37 | 590000,0 |  | 460000,0 | 130000,0 |
| В том числе переходящий остаток с 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4080,00 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 квадратного метра, рублей | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Топиволдиевав г.Круглое | 2,5 месяца | переходя-щий с 2018 года | март 2019 года | 145,67 | Ремонт шатровой кровли, молниезащита, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входов, замена окон в местах общего пользования, замена отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, покраска фасада, вертикальная гидроизоляция фундамента., утепление торцевых стен. По дефектному акту: замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалузамена инженерных сетей по подвалу. | Хозяйственным способом |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Строителей в г.Круглое | 3,5 месяца | март 2019 года | июнь 2019 года | 87,23 | Ремонт козырьков, замена отмостки и ремонт цоколя, установка энергосберегающих светильников, утепление торцевых стен, замена окон в местах общего пользования, замена водосточной системы, ремонт входа в подвал (с устройством козырьков), ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов металлопрофилем. | по итогам проведения тендеров (торгов) |
| Капитальный ремонт жилого дома № 80 по ул.Центральной в аг.Комсеничи Круглянского района | 2,5 месяца | июль 2019 года | сентябрь 2019 года | 142,25 | Кровля (замена рулонного покрытия), замена отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт стыков панелей, покраска фасада, ремонт балконов. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу) | по итогам проведения переговоров |